## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 80% | Minh | 16/11/2023 | 16/11/2020 | 70% | Kiệt | bổ sung nút home dropdown, font chữ và chính tả
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
bg | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 90% | Kiệt | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 80% | Minh | đã bổ sung home dropdown
About | 18/11/2023 | 19/11/2023 | 80% | Minh | 19/11/2023 | 19/11/2023 | 80% | Kiệt | xét lại padding left 100px về 0
favorite | 19/11/2023 | 20/11/2023 | 80% | Kiệt | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 80% | Minh | đổi màu nền favorite icon
new | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 70% | Minh | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 70% | Kiệt | bổ sung container-fluid, sưa margin các item
order | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 90% | Kiệt | 24/11/2023 | 25/11/2023 | 80% | Minh | căn chỉnh lại margin các item con bên trong, chỉnh sửa justify-content
delicious | 25/11/2023 | 26/11/2023 | 80% | Kiệt | 26/11/2023 | 27/11/2023 | 80% | Kiệt | bổ sung script countup
video | 26/11/2023 | 26/11/2023 | 60% | Minh | 26/11/2023 | 27/11/2023 | 70% | Minh | bổ sung nút Play kèm hiệu ứng màu
Blog | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 90% | Kiệt | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 80% | Kiệt
Testimonials | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 90% | Kiệt | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 80% | Minh | sửa lại carousle indicator
Footer % Copy Right | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 80% | Minh | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 80% | Kiệt